## PPI
Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de junio 2025
[7 empty] | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
QA3553 | Distrito de Innovación | 6220 | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | Dirección General para el Desarrollo Científico y Tecnológico | 0 | 274761.64 | 0 | 0 | 25 | 23 | Metros cuadrados intervenidos | 0% | 0% | 0% | 92%
QA3553 | Distrito de Innovación | 6220 | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | Dirección General para el Desarrollo Científico y Tecnológico | 0 | 1086133.12 | 62397.84 | 0 | 118 | 80 | Metros cuadrados intervenidos | 0% | 5.745% | 0% | 67.8%
QA3553 | Distrito de Innovación | 6220 | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | Dirección General para el Desarrollo Científico y Tecnológico | 0 | 1834765.18 | 193832.98 | 0 | 104 | 83.2 | Metros cuadrados intervenidos | 0% | 10.56% | 0% | 80%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | 4440 | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | Dirección General para el Desarrollo Científico y Tecnológico | 0 | 1440000 | 1440000 | 0 | 2 | 2 | Proyectos apoyados | 0% | 100% | 0% | 100%
QC3844 | Desarrollo de Estudios Estratégicos para el Distrito de Innovación | 3390 | Para la ejecución del presente se realizarán 4 estudios estratégicos que brinden soluciones a problemáticas sectoriales a partir del análisis y la visualización avanzada de datos para la toma de decisiones basada en evidencia, tales como modelaciones con métodos numéricos, optimización matemática, visualización de datos y storytelling; para reducir la incertidumbre y generar acciones y políticas más atingentes a los distintos escenarios y prospectiva. En primera instancia estas acciones se realizarán para cámaras, asociaciones y gremios empresariales que ya cuentan con demandas específicas, no obstante se sumarán entidades, dependencias y otras cámaras y asociaciones que requieran ese tipo de acciones. Para la presente iniciativa, IDEA GTO gestionará y dará seguimiento a los proyectos de acuerdo a las siguientes directrices: 1) Identificación de problemáticas y necesidades estratégicas de los sectores social, empresarial, gubernamental y/o académico susceptibles de resolverse a través del análisis y la visualización avanzada de datos. 2) Identificación de actores del Valle de la Mentefactura con la capacidad de dar solución a las problemáticas-necesidades identificadas a través del análisis y la visualización avanzada de datos. 3) Vinculación Problemática/Necesidad con los actores con capacidades para dar solución. 4)Selección de la mejor solución para la problemática/necesidad planteada. 5) Generación del estudio para resolver las problemáticas/necesidades a partir de la toma de decisiones basadas en evidencia. 6)Formalización de convenio para contratación del estudio. 7) Seguimiento del estudio y entregables. 8) Entrega final y presentación con actores. 9)Cierre técnico y administrativo del estudio. | 3064060000 | Dirección General para el Desarrollo Científico y Tecnológico | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 1 | 1 | Cierre administrativo realizado | 0% | 100% | 0% | 100%
QC3894 | Reconversión Sustentable de la Industria Ladrillera de Guanajuato | 4410 | El proyecto comprende: 1. Manufactura e instalación de equipos de control y reducción de emisiones en hornos para para la elaboración de ladrillo, cerámica, alfarería o análogas que reduzcan 60% las emisiones contaminantes y cumplan con la normativa. 2. Talleres de Capacitación: Capacitación técnica en el funcionamiento, operación y mantenimiento de los equipos de control y reducción con duración de 8 horas. Los talleres serán impartidos por las empresas, instituciones o asociaciones que resulten beneficiarios del programa. | 3064060000 | Dirección General para el Desarrollo Científico y Tecnológico | 0 | 1799265.53 | 1799265.53 | 0 | 5 | 1 | Equipos instalados y operando | 0% | 100% | 0% | 20%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental