## PPI
Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de junio 2023
[5 empty] | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 14500000 | 14500000 | 0 | 15 | 15 | 0 | Proyectos tecnológicos apoyados | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 15 | 15 | 0 | Investigaciones apoyadas | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 20 | 20 | 0 | Investigaciones desarrolladas | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 5 | 5 | 0 | Programas de posgrado apoyados | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 4700000 | 4700000 | 0 | 4 | 4 | 0 | Proyectos binacionales apoyados | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 0 | 1778714.67 | 618790.82 | 0 | 1 | 0 | Cierre administrativo realizado | 0% | 34.79% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 0 | 1005750 | 1000000 | 0 | 1 | 0 | Proyecto desarrollado | 0% | 99.43% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 0 | 6703115.17 | 717750 | 0 | 11 | 0 | Proyectos tecnológicos desarrollados | 0% | 10.71% | 0% | 0%
QC3550 | Ecosistema de Innovación | El proyecto consiste en otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior (IES´s), Centros Públicos de Investigación (CPI´s) y parques tecnológicos del Estado de Guanajuato para que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector productivo, cámaras empresariales, clústeres constituidos, dependencias, entidades de la administración pública estatal y municipal, con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en dichos sectores. Los apoyos se otorgarán a través de una convocatoria abierta a nivel estatal que establece los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso tecnológico, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del Programa. De igual forma, se desarrollan talleres de capacitación y de evaluación de proyectos, así como foros de difusión de los resultados de los proyectos apoyados en esta convocatoria. | 3064060000 | 0 | 1894500 | 1894500 | 0 | 8 | 7 | Solicitudes de ingreso o actualización al SNP autorizadas | 0% | 100% | 87.5% | 0%
QC3551 | Desarrollo de la Mentefactura | Realización de una estrategia enfocada a la aceleración del emprendimiento en Guanajuato para que las comunidades de emprendimiento del estado se involucren globalmente con el MIT en un enfoque práctico basado en evidencia para fortalecer los ecosistemas empresariales impulsados por la innovación. La estrategia se desarrollará al amparo de la metodología de aceleración del emprendimiento del MIT durante un lapso de 18 meses y cuatro fases siendo la primera de ellas la relativa a la conformación del equipo de líderes empresariales -10 personas que representen el capital de riesgo, Universidades, emprendedores, sector público y corporativos-, asimismo se analizará el ecosistema con datos; La segunda fase concierne al desarrollo de la estrategia de aceleración al amparo de la metodología MIT REAP; la tercera fase implica la implementación de la estrategia a través de un pilotaje; la cuarta fase una vez realizado el pilotaje, se detonará una intervención estratégica que acompañe a una o varias iniciativas. En cada fase se desarrollarán talleres formativos de aceleración. | 3064050000 | 0 | 897840 | 897840 | 0 | 3 | 3 | Foros de socialización realizados | 0% | 100% | 0% | 100%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 836169.23 | 836169.23 | 0 | 64 | 64 | 0 | Piezas instaladas y operando | 0% | 0% | 0% | 0%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 427859.12 | 427859.12 | 0 | 32 | 32 | 0 | Piezas instaladas y operando | 0% | 0% | 0% | 0%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 1747260.28 | 1747260.28 | 0 | 64 | 64 | 0 | Piezas instaladas y operando | 0% | 0% | 0% | 0%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 2330854.82 | 2330854.82 | 0 | 124 | 124 | 0 | Piezas instaladas y operando | 0% | 0% | 0% | 0%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 138 | 138 | 0 | Metros cuadrados construidos | 0% | 0% | 0% | 0%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 0 | 232343.09 | 232343.09 | 0 | 48 | 48 | Piezas adquiridas e instaladas | 0% | 100% | 0% | 100%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 0 | 499626.02 | 499626.02 | 0 | 88 | 88 | Piezas adquiridas e instaladas | 0% | 100% | 0% | 100%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 0 | 249988.85 | 249988.84 | 0 | 1 | 1 | Proyecto ejecutivo realizado | 0% | 100% | 0% | 100%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 0 | 4043675.06 | 4043675.06 | 0 | 81 | 81 | Metros cuadrados intervenidos | 0% | 100% | 0% | 100%
QA3553 | Distrito de Innovación | El Distrito de Innovación ofrece soluciones puntuales para empresas, gobierno y sociedad mediante herramientas metodológicas, prototipado rápido y sistemas de información. Las operaciones de estos módulos serán a través de socios estratégicos expertos en las materias. El proyecto comprende los siguientes componentes: 1. Módulo de Observatorio Oportunidades Tecnológicas: Módulo información de carácter tecnológico para mejorar la toma de decisiones en proyectos de los sectores Gobierno, Sociedad y empresa; aumentando la pertinencia tecnológica de los mismos para su desarrollo e implementación. 2. Módulo de Prototipado rápido 3D: Permite desarrollar modelos de baja intensidad que solucione de forma rápida a través conocimientos en tecnologías de manufactura digital y avanzada. 3. Módulo de Teatro de las Decisiones: Permite la visualización de modelos complejos que permiten la toma de decisiones con base en evidencia. 4. Módulo de Centro de Inteligencia de Negocios y de Mercado: Que permitirá tener información sobre inteligencia de mercados, análisis de prospectiva, vigilancia tecnológica, pantetometría e identificación de oportunidades estratégicas para desarrollo de empresas. 5. Módulo de Laboratorio de Comportamiento: Es un espacio físico en el que se monitorean y documentan la conducta humana, principalmente en fenómenos de interacción social en donde están involucradas la toma de decisiones, la negociación y/o solución de conflictos, con el fin de analizar las respuestas a los estímulos naturales que se generan en estos fenómenos. 6. Módulo de Desing Thinking: Espacio que utiliza metodologías colaborativas para la solución de problemas en los sectores social, gubernamental y empresarial. | 3064060000 | 0 | 2695783.37 | 1824372.26 | 0 | 103 | 78 | Metros cuadrados intervenidos | 0% | 67.68% | 0% | 75.73%
QC3598 | Nodos Productivos. | Implementación de nodos productivos para el fortalecimiento de la actividad económica: Se desarrollarán mediante equipamiento nodos productivos orientados a la economía social de Reciclaje y producción de artículos de PET, Producción de artículos de limpieza, producción de fertilizante, Huerto productivo, en las instalaciones de Centros Impulso. El transcurso de esta actividad tiene inmerso la puesta a punto y acomodamiento de los espacios proporcionados para ubicar los equipos y materiales necesarios, de tal manera que se optimice de la mejor forma el mismo y se procuren las condiciones de seguridad necesarias al efecto. Impartición de Talleres formativos en economía circular y comercialización de productos, Talleres para el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan operar los equipos instalados en cada uno de los nodos productivos para la elaboración de productos de limpieza, muebles, macetas, mosaicos, madera plástica de PET, fertilizantes y cultivos de alimentos de primera necesidad para autoconsumo o venta dentro de la comunidad. Los participantes adquieran las destrezas suficientes para manipular equipos y materiales, así como, la preparación suficiente para recordar las fórmulas y recetas con las que se preparan los productos resultantes, es un espacio orientado a Reciclaje y producción de artículos de PET, Producción de artículos de limpieza, Producción de fertilizante, mediante Centros impulso, IDEA y familias capacitadas. Se pretende promover que las 120 familias mejoren su ingreso, su entorno y su calidad de vida, atendiendo tiende necesidades en zonas de atención prioritarias que suelen encontrarse en polígonos de marginación y son esas zonas que se detectan como prioritarias. | 3064050000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 85 | 0 | Personas capacitadas | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3598 | Nodos Productivos. | Implementación de nodos productivos para el fortalecimiento de la actividad económica: Se desarrollarán mediante equipamiento nodos productivos orientados a la economía social de Reciclaje y producción de artículos de PET, Producción de artículos de limpieza, producción de fertilizante, Huerto productivo, en las instalaciones de Centros Impulso. El transcurso de esta actividad tiene inmerso la puesta a punto y acomodamiento de los espacios proporcionados para ubicar los equipos y materiales necesarios, de tal manera que se optimice de la mejor forma el mismo y se procuren las condiciones de seguridad necesarias al efecto. Impartición de Talleres formativos en economía circular y comercialización de productos, Talleres para el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan operar los equipos instalados en cada uno de los nodos productivos para la elaboración de productos de limpieza, muebles, macetas, mosaicos, madera plástica de PET, fertilizantes y cultivos de alimentos de primera necesidad para autoconsumo o venta dentro de la comunidad. Los participantes adquieran las destrezas suficientes para manipular equipos y materiales, así como, la preparación suficiente para recordar las fórmulas y recetas con las que se preparan los productos resultantes, es un espacio orientado a Reciclaje y producción de artículos de PET, Producción de artículos de limpieza, Producción de fertilizante, mediante Centros impulso, IDEA y familias capacitadas. Se pretende promover que las 120 familias mejoren su ingreso, su entorno y su calidad de vida, atendiendo tiende necesidades en zonas de atención prioritarias que suelen encontrarse en polígonos de marginación y son esas zonas que se detectan como prioritarias. | 3064050000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 30 | 0 | Miembros vinculados | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3600 | Circuito i | Para conseguir el objetivo general del proyecto se seguirán los pasos siguientes: 1. A través de un mapeo constante con un levantamiento de información donde se identificarán a los actores y se presentarán en un(GIS) permitiéndolo mantener actualizado y mejorando año con año, hasta que sea posible identificar los actores no solo de manera manual, sino que sea posible a través de la información obtenida de la red, para ser proactivos en lugar de reactivos. Es una estrategia de despliegue que permite identificar a los actores del ecosistema a través de un sistema que permita localizarlos en un mapa, donde se recaben información para la recopilación de datos demográficos, de proyectos. 2. Asimismo se efectuarán foros de dinamización del ecosistema. 3. En esta parte se desarrollará y entregará una plataforma que de manera intuitiva vincule las necesidades de los actores con la oferta de capacidades existentes en el estado para lograr su articulación en el ecosistema con un espacio digital que permita en un solo punto concentrar la participación, vinculación y articulación constantes de los actores del ecosistema la ser un sistema vivo; 4. Se realizará al menos un evento de reconocimiento a los miembros del ecosistema al año. | 3064070000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 2 | 2 | 0 | Módulos Implementados | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3600 | Circuito i | Para conseguir el objetivo general del proyecto se seguirán los pasos siguientes: 1. A través de un mapeo constante con un levantamiento de información donde se identificarán a los actores y se presentarán en un(GIS) permitiéndolo mantener actualizado y mejorando año con año, hasta que sea posible identificar los actores no solo de manera manual, sino que sea posible a través de la información obtenida de la red, para ser proactivos en lugar de reactivos. Es una estrategia de despliegue que permite identificar a los actores del ecosistema a través de un sistema que permita localizarlos en un mapa, donde se recaben información para la recopilación de datos demográficos, de proyectos. 2. Asimismo se efectuarán foros de dinamización del ecosistema. 3. En esta parte se desarrollará y entregará una plataforma que de manera intuitiva vincule las necesidades de los actores con la oferta de capacidades existentes en el estado para lograr su articulación en el ecosistema con un espacio digital que permita en un solo punto concentrar la participación, vinculación y articulación constantes de los actores del ecosistema la ser un sistema vivo; 4. Se realizará al menos un evento de reconocimiento a los miembros del ecosistema al año. | 3064070000 | 0 | 4600000 | 4600000 | 1 | 1 | 1 | Evento realizado | 0% | 100% | 100% | 100%
QC3600 | Circuito i | Para conseguir el objetivo general del proyecto se seguirán los pasos siguientes: 1. A través de un mapeo constante con un levantamiento de información donde se identificarán a los actores y se presentarán en un(GIS) permitiéndolo mantener actualizado y mejorando año con año, hasta que sea posible identificar los actores no solo de manera manual, sino que sea posible a través de la información obtenida de la red, para ser proactivos en lugar de reactivos. Es una estrategia de despliegue que permite identificar a los actores del ecosistema a través de un sistema que permita localizarlos en un mapa, donde se recaben información para la recopilación de datos demográficos, de proyectos. 2. Asimismo se efectuarán foros de dinamización del ecosistema. 3. En esta parte se desarrollará y entregará una plataforma que de manera intuitiva vincule las necesidades de los actores con la oferta de capacidades existentes en el estado para lograr su articulación en el ecosistema con un espacio digital que permita en un solo punto concentrar la participación, vinculación y articulación constantes de los actores del ecosistema la ser un sistema vivo; 4. Se realizará al menos un evento de reconocimiento a los miembros del ecosistema al año. | 3064070000 | 0 | 500000 | 0 | 5 | 5 | 5 | Actores del ecosistema reconocidos | 0% | 0% | 100% | 100%
QC3601 | Capital Startup Capital | El objetivo general se logrará mediante el desarrollo de una estrategia anual que comprende Capacitar a los representantes de las startups que asistirán al evento en estrategias de portafolio de inversiones con capital de riesgo; Organización de Paneles en los que participarán diferentes inversionistas nacionales e internacionales, con competencias y experiencia en desarrollo de startups y emprendimientos de alto impacto, así como, en auditoría de cumplimiento diligente -due diligence- y portafolios de inversiones; y la realización de un evento donde se escucharán propuestas a Startups y empresas susceptibles de recibir inversión. Se realizara como un evento mixto tanto virtual como presencial en la cuidad de San Miguel de Allende. Lo cual se llevara a cabo las siguientes actividades: Capacitar a startups. Los representantes de las startups asistirán al evento en estrategias de portafolio de inversiones con capital de riesgo. Paneles: Participarán inversionistas nacionales e internacionales con competencias y experiencia en desarrollo de startups y emprendimientos de altoimpacto en los paneles se disertaránte mas de interés de los participantes-startups-y se disiparán dudas orientadasa integra portafolios de inversión y due diligence necesarias para Startups que buscan financiamiento de riesgo. Evento donde se escucharán propuestas a Startups yempresas susceptibles de recibir inversión. Las startups presentarán brevemente sus proyectos ylosinversionistas elegirán en cuál desean invertir. El evento se complementará con conferencias y paneles de utilidadpara los emprendedores. Se busca que las startups y emprendedores de alto impacto se capaciten y formen,a efecto de articularse conhasta 12 fondos nacionales y extranjeros -como Singularity, ruta Medellin, Plug and Play, Masschallenge,manos Balloon LATAM, endeavor, Start-up Chile entre otros-esto en el evento donde se escucharánpropuestas de las propias Startups y empresas susceptibles de recibir invers | 3064070000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 35 | 35 | 0 | Startup capacitadas | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3601 | Capital Startup Capital | El objetivo general se logrará mediante el desarrollo de una estrategia anual que comprende Capacitar a los representantes de las startups que asistirán al evento en estrategias de portafolio de inversiones con capital de riesgo; Organización de Paneles en los que participarán diferentes inversionistas nacionales e internacionales, con competencias y experiencia en desarrollo de startups y emprendimientos de alto impacto, así como, en auditoría de cumplimiento diligente -due diligence- y portafolios de inversiones; y la realización de un evento donde se escucharán propuestas a Startups y empresas susceptibles de recibir inversión. Se realizara como un evento mixto tanto virtual como presencial en la cuidad de San Miguel de Allende. Lo cual se llevara a cabo las siguientes actividades: Capacitar a startups. Los representantes de las startups asistirán al evento en estrategias de portafolio de inversiones con capital de riesgo. Paneles: Participarán inversionistas nacionales e internacionales con competencias y experiencia en desarrollo de startups y emprendimientos de altoimpacto en los paneles se disertaránte mas de interés de los participantes-startups-y se disiparán dudas orientadasa integra portafolios de inversión y due diligence necesarias para Startups que buscan financiamiento de riesgo. Evento donde se escucharán propuestas a Startups yempresas susceptibles de recibir inversión. Las startups presentarán brevemente sus proyectos ylosinversionistas elegirán en cuál desean invertir. El evento se complementará con conferencias y paneles de utilidadpara los emprendedores. Se busca que las startups y emprendedores de alto impacto se capaciten y formen,a efecto de articularse conhasta 12 fondos nacionales y extranjeros -como Singularity, ruta Medellin, Plug and Play, Masschallenge,manos Balloon LATAM, endeavor, Start-up Chile entre otros-esto en el evento donde se escucharánpropuestas de las propias Startups y empresas susceptibles de recibir invers | 3064070000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 100 | 0 | Personas participando en evento de inversión | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3622 | DOJO | Fomentar la innovación desde un espacio accesible para la comunidad de creadores y en el que los asistentes puedan desarrollar soluciones tecnológicas. El lugar debe estar equipado para brindar acceso a la tecnología, capacitación y asesoría con base en necesidades de startups y emprendedores en temas de digitalización o mejoras en sus procesos mediante tecnología. Con certificaciones que puedan ayudar en la implementación de actualizaciones y/o desarrollos nuevos con el emprendimiento de base tecnológica que se crean a partir de I+D (investigación y desarrollo). Se brindará capacitación constante en distintos tipos de lenguajes de programación y uso de las herramientas que permitan fomentar la innovación en temas digitales. Además de asesoría a startups con base tecnológica y/o que sean creadas a partir de investigación y desarrollo. Las caracteristicas que deben de tener las startup es el interes por alguno de los desarrollos que se hacen dentro del DOJO para poder inlcuirlos en sus proyectos y poder trabajar con las personas que van a estar asesorando a las starups | 3064070000 | 500000 | 2500000 | 250000 | 15 | 15 | 0 | Personas capacitadas | 50% | 10% | 0% | 0%
QC3622 | DOJO | Fomentar la innovación desde un espacio accesible para la comunidad de creadores y en el que los asistentes puedan desarrollar soluciones tecnológicas. El lugar debe estar equipado para brindar acceso a la tecnología, capacitación y asesoría con base en necesidades de startups y emprendedores en temas de digitalización o mejoras en sus procesos mediante tecnología. Con certificaciones que puedan ayudar en la implementación de actualizaciones y/o desarrollos nuevos con el emprendimiento de base tecnológica que se crean a partir de I+D (investigación y desarrollo). Se brindará capacitación constante en distintos tipos de lenguajes de programación y uso de las herramientas que permitan fomentar la innovación en temas digitales. Además de asesoría a startups con base tecnológica y/o que sean creadas a partir de investigación y desarrollo. Las caracteristicas que deben de tener las startup es el interes por alguno de los desarrollos que se hacen dentro del DOJO para poder inlcuirlos en sus proyectos y poder trabajar con las personas que van a estar asesorando a las starups | 3064070000 | 500000 | 1500000 | 250000 | 10 | 10 | 0 | Startups y emprendimientos con mejora en procesos | 50% | 16.67% | 0% | 0%
QC3622 | DOJO | Fomentar la innovación desde un espacio accesible para la comunidad de creadores y en el que los asistentes puedan desarrollar soluciones tecnológicas. El lugar debe estar equipado para brindar acceso a la tecnología, capacitación y asesoría con base en necesidades de startups y emprendedores en temas de digitalización o mejoras en sus procesos mediante tecnología. Con certificaciones que puedan ayudar en la implementación de actualizaciones y/o desarrollos nuevos con el emprendimiento de base tecnológica que se crean a partir de I+D (investigación y desarrollo). Se brindará capacitación constante en distintos tipos de lenguajes de programación y uso de las herramientas que permitan fomentar la innovación en temas digitales. Además de asesoría a startups con base tecnológica y/o que sean creadas a partir de investigación y desarrollo. Las caracteristicas que deben de tener las startup es el interes por alguno de los desarrollos que se hacen dentro del DOJO para poder inlcuirlos en sus proyectos y poder trabajar con las personas que van a estar asesorando a las starups | 3064070000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 0 | Foros de dinamización realizados | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3622 | DOJO | Fomentar la innovación desde un espacio accesible para la comunidad de creadores y en el que los asistentes puedan desarrollar soluciones tecnológicas. El lugar debe estar equipado para brindar acceso a la tecnología, capacitación y asesoría con base en necesidades de startups y emprendedores en temas de digitalización o mejoras en sus procesos mediante tecnología. Con certificaciones que puedan ayudar en la implementación de actualizaciones y/o desarrollos nuevos con el emprendimiento de base tecnológica que se crean a partir de I+D (investigación y desarrollo). Se brindará capacitación constante en distintos tipos de lenguajes de programación y uso de las herramientas que permitan fomentar la innovación en temas digitales. Además de asesoría a startups con base tecnológica y/o que sean creadas a partir de investigación y desarrollo. Las caracteristicas que deben de tener las startup es el interes por alguno de los desarrollos que se hacen dentro del DOJO para poder inlcuirlos en sus proyectos y poder trabajar con las personas que van a estar asesorando a las starups | 3064070000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 365 | 0 | Piezas adquiridas e instaladas | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3622 | DOJO | Fomentar la innovación desde un espacio accesible para la comunidad de creadores y en el que los asistentes puedan desarrollar soluciones tecnológicas. El lugar debe estar equipado para brindar acceso a la tecnología, capacitación y asesoría con base en necesidades de startups y emprendedores en temas de digitalización o mejoras en sus procesos mediante tecnología. Con certificaciones que puedan ayudar en la implementación de actualizaciones y/o desarrollos nuevos con el emprendimiento de base tecnológica que se crean a partir de I+D (investigación y desarrollo). Se brindará capacitación constante en distintos tipos de lenguajes de programación y uso de las herramientas que permitan fomentar la innovación en temas digitales. Además de asesoría a startups con base tecnológica y/o que sean creadas a partir de investigación y desarrollo. Las caracteristicas que deben de tener las startup es el interes por alguno de los desarrollos que se hacen dentro del DOJO para poder inlcuirlos en sus proyectos y poder trabajar con las personas que van a estar asesorando a las starups | 3064070000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 13 | 13 | Startups y emprendimientos apoyados | 100% | 0% | 0% | 100%
QC3622 | DOJO | Fomentar la innovación desde un espacio accesible para la comunidad de creadores y en el que los asistentes puedan desarrollar soluciones tecnológicas. El lugar debe estar equipado para brindar acceso a la tecnología, capacitación y asesoría con base en necesidades de startups y emprendedores en temas de digitalización o mejoras en sus procesos mediante tecnología. Con certificaciones que puedan ayudar en la implementación de actualizaciones y/o desarrollos nuevos con el emprendimiento de base tecnológica que se crean a partir de I+D (investigación y desarrollo). Se brindará capacitación constante en distintos tipos de lenguajes de programación y uso de las herramientas que permitan fomentar la innovación en temas digitales. Además de asesoría a startups con base tecnológica y/o que sean creadas a partir de investigación y desarrollo. Las caracteristicas que deben de tener las startup es el interes por alguno de los desarrollos que se hacen dentro del DOJO para poder inlcuirlos en sus proyectos y poder trabajar con las personas que van a estar asesorando a las starups | 3064070000 | 0 | 1690000 | 1690000 | 0 | 35 | 35 | Personas certificadas en lenguaje y conocimiento en TI | 0% | 100% | 0% | 100%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 3400000 | 3400000 | 1930000 | 100 | 100 | 1 | Emprendimientos incubados o acelerados | 56.76% | 56.76% | 1% | 1%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 2000000 | 2000000 | 1232000 | 150 | 150 | 0 | Proyecto de pre-incubación impactados | 61.6% | 61.6% | 0% | 0%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 4000000 | 4000000 | 2200000 | 25 | 25 | 0 | Gimnasios de Innovación y Emprendimiento Apoyados | 55% | 55% | 0% | 0%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 3500000 | 3500000 | 1099552 | 14 | 15 | 3 | Proyectos apoyados | 31.42% | 31.42% | 21.43% | 20%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 10 | 10 | 0 | Incubadoras y aceleradoras fortalecidas/acreditadas | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 2000000 | 2000000 | 250000 | 50 | 50 | 30 | Mentores acreditados | 12.5% | 12.5% | 60% | 60%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 12 | 12 | 0 | Empresas impactadas | 0% | 0% | 0% | 0%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 4000000 | 4000000 | 1000000 | 6 | 6 | 0 | Startups apoyadas | 25% | 25% | 0% | 0%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 0 | 3186628 | 3092500 | 0 | 94 | 2 | Emprendimientos incubados o acelerados | 0% | 97.05% | 0% | 2.128%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 0 | 1451348.5 | 1451348.5 | 0 | 10 | 10 | Incubadoras y aceleradoras acreditadas | 0% | 100% | 0% | 100%
QC3624 | Valle de la Mentefactura | El proyecto comprenden las siguientes acciones 1. Desarrollar proyectos en que se integren y articulen empresas, centros de investigación y organismos empresariales para brindar soluciones a problemáticas; 2. Implementar foros, paneles y eventos que promuevan los diversos tipos de emprendimiento, así como, el desarrollo de proyectos y empresas de base científica y tecnológica; 3. Otorgamiento de apoyos e incentivos a estudiante e IES para el desarrollo de talento y espacios que lo propicien; 4. Impulsar aquellos proyectos estratégicos que impacten en la economía del estado de Guanajuato | 3064070000 | 0 | 346026.32 | 346026.32 | 0 | 1 | 1 | Cierre administrativo realizado | 0% | 100% | 0% | 100%
QA3772 | Adecuación y Equipamiento del Teatro Leonardo Da Vinci | Proyecto de modernización del Teatro Leonardo Da Vinci por medio de la adquisición de una pantalla de ultima generación así como equipo complementario y adecuaciones de las instalaciones del Teatro buscando incrementar la oferta y la accesibilidad de nuevos contenidos audiovisuales, científicos y tecnológicos que permita generar una experiencia educativa interactiva. Este proyecto se desarrollará de manera conjunta entre IDEA GTO, quienes otorgarán el recurso y darán seguimiento y revisión para el correcto ejercicio del mismo; el Patronato de Explora, quienes serán los ejecutores de las adecuaciones y equipamientos y cumplimiento de objetivos y entregables; y el Municipio de León, quienes apoyan con recursos que si bien, no están destinados a la adecuación y equipamiento, son necesarios para finiquitar un contrato con IMAX, quién brinda la licencia de la pantalla que se tiene actualmente. | 3064060000 | 0 | 40000000 | 34555726.42 | 0 | 1 | 0 | Proyecto de adecuación y equipamiento realizado | 0% | 86.39% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental