## INR
COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Programa o proyecto de Inversión |  |  |  |  | Prespuesto del programa presupuestario |  |  |  |  | MIR |  |  | Indicadores | [6 empty] | Resultado del indicador
Clasificación Programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (SI/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del indicador Programada | Meta del indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la formula | Valor del denominador de la formula | Unidad de medida de las variables del indicador
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 6328036.97 | 8383184.69 | 1541210.13 | 1541210.13 | 1541210.13 | SI | Actividad | P0314 Activación física de la población guanajuatense | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 22.47 | 22.47 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 6328036.97 | 8383184.69 | 1541210.13 | 1541210.13 | 1541210.13 | SI | Actividad | P0314 Activación física de la población guanajuatense | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 21.06 | 21.06 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 13880309.47 | 18803367.28 | 1895340.71 | 1895340.71 | 1895340.71 | SI | Actividad | P0315 Administración y operación del deporte competitivo | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 4.5 | 4.5 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 13880309.47 | 18803367.28 | 1895340.71 | 1895340.71 | 1895340.71 | SI | Actividad | P0315 Administración y operación del deporte competitivo | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 11.13 | 11.13 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 596200.55 | 1176856.72 | 175858.83 | 175858.83 | 175858.83 | SI | Actividad | P0316 Gestión Estratégica y Mercadotecnia | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 27.39 | 27.39 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 596200.55 | 1176856.72 | 175858.83 | 175858.83 | 175858.83 | SI | Actividad | P0316 Gestión Estratégica y Mercadotecnia | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 21.37 | 21.37 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 5315017.08 | 7018018.2 | 1390491.62 | 1390491.62 | 1390491.62 | SI | Actividad | P0317 Atención médica e investigación en ciencias del deporte y salud | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 21.72 | 21.72 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 5315017.08 | 7018018.2 | 1390491.62 | 1390491.62 | 1390491.62 | SI | Actividad | P0317 Atención médica e investigación en ciencias del deporte y salud | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 22.84 | 22.84 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2939278.68 | 5038518.55 | 965392.39 | 965392.39 | 965392.39 | SI | Actividad | P0318 Administración y operación de las Coordinaciones Regionales | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 24.05 | 24.05 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2939278.68 | 5038518.55 | 965392.39 | 965392.39 | 965392.39 | SI | Actividad | P0318 Administración y operación de las Coordinaciones Regionales | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 22.36 | 22.36 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2909996.91 | 2962286.91 | 547340.14 | 547340.14 | 547340.14 | SI | Actividad | P0320 Administración y Operación del Centro Estatal de Capacitación | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2909996.91 | 2962286.91 | 547340.14 | 547340.14 | 547340.14 | SI | Actividad | P0320 Administración y Operación del Centro Estatal de Capacitación | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 20.97 | 20.97 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 6599840.78 | 8545660.18 | 2748685.69 | 2748685.69 | 2748685.69 | SI | Actividad | P0321 Administración y operación de los proyectos de Infraestructura Deportiva | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 6599840.78 | 8545660.18 | 2748685.69 | 2748685.69 | 2748685.69 | SI | Actividad | P0321 Administración y operación de los proyectos de Infraestructura Deportiva | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 34.84 | 34.84 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 65850706.42 | 75440318.04 | 10993959.56 | 10993959.56 | 10993959.56 | SI | Actividad | P0322 Administración y operación de los Espacios Deportivos | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 65850706.42 | 75440318.04 | 10993959.56 | 10993959.56 | 10993959.56 | SI | Actividad | P0322 Administración y operación de los Espacios Deportivos | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 15.64 | 15.64 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 14000000 | 15226293.77 | 3381969.44 | 3381969.44 | 3381969.44 | SI | Actividad | Q0133 Escuelas de Formación Deportiva | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 32.8 | 32.8 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 14000000 | 15226293.77 | 3381969.44 | 3381969.44 | 3381969.44 | SI | Actividad | Q0133 Escuelas de Formación Deportiva | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 22.3 | 22.3 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 15000000 | 15601665 | 5029825.2 | 5029825.2 | 5029825.2 | SI | Actividad | Q0134 Apoyo a la población guanajuatense para la promoción de la cultura física | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 15.25 | 15.25 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 15000000 | 15601665 | 5029825.2 | 5029825.2 | 5029825.2 | SI | Actividad | Q0134 Apoyo a la población guanajuatense para la promoción de la cultura física | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 16.46 | 16.46 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 8000000 | 17767502.43 | 2641946.44 | 2641946.44 | 2641946.44 | SI | Actividad | Q0135 Fondo de apoyo para el deporte de alto rendimiento del estado de Guanajuato | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 24.54 | 24.54 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 8000000 | 17767502.43 | 2641946.44 | 2641946.44 | 2641946.44 | SI | Actividad | Q0135 Fondo de apoyo para el deporte de alto rendimiento del estado de Guanajuato | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 15.01 | 15.01 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q0136 Organización de Campeonatos Deportivos Nacionales e Internacionales en el Estado de Guanajuato | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q0136 Organización de Campeonatos Deportivos Nacionales e Internacionales en el Estado de Guanajuato | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2000000 | 5000000 | 858419.99 | 858419.99 | 858419.99 | SI | Actividad | Q0138 Atención a deportistas con discapacidad | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 28.18 | 28.18 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2000000 | 5000000 | 858419.99 | 858419.99 | 858419.99 | SI | Actividad | Q0138 Atención a deportistas con discapacidad | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 17.16 | 17.16 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 3000000 | 3638651.48 | 222857.24 | 222857.24 | 222857.24 | SI | Actividad | Q0140 Equipamiento, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación de Macrocentros Deportivos | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 36.75 | 36.75 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 3000000 | 3638651.48 | 222857.24 | 222857.24 | 222857.24 | SI | Actividad | Q0140 Equipamiento, Operación, Mantenimiento y Rehabilitación de Macrocentros Deportivos | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2000000 | 2025123.03 | 432496.93 | 432496.93 | 432496.93 | SI | Actividad | Q0141 Ampliación y Equipamiento del Laboratorio de Investigación y Medicina del Deporte | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 30.83 | 30.83 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 2000000 | 2025123.03 | 432496.93 | 432496.93 | 432496.93 | SI | Actividad | Q0141 Ampliación y Equipamiento del Laboratorio de Investigación y Medicina del Deporte | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 21.35 | 21.35 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 1500000 | 1500000 | 203594 | 203594 | 203594 | SI | Actividad | Q0145 Formación y capacitación en materia deportiva | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 31.66 | 31.66 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 1500000 | 1500000 | 203594 | 203594 | 203594 | SI | Actividad | Q0145 Formación y capacitación en materia deportiva | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 13.57 | 13.57 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 47500000 | 92771885.75 | 49764819.2 | 49764819.2 | 49764819.2 | SI | Actividad | Q0146 Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 42.6 | 42.6 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 47500000 | 92771885.75 | 49764819.2 | 49764819.2 | 49764819.2 | SI | Actividad | Q0146 Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 51.67 | 51.67 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 14800000 | 24778899.13 | 6037316.59 | 6037316.59 | 6037316.59 | SI | Actividad | Q0339 Participación de la Delegación Deportiva del estado de Guanajuato en la Etapa Nacional de la Olimpiada | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 12.27 | 12.27 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 14800000 | 24778899.13 | 6037316.59 | 6037316.59 | 6037316.59 | SI | Actividad | Q0339 Participación de la Delegación Deportiva del estado de Guanajuato en la Etapa Nacional de la Olimpiada | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 24.21 | 24.21 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 7352897.83 | 7352897.83 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q2122 Unidad Deportiva Apaseo el Grande | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Físico alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Físico establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 7352897.83 | 7352897.83 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q2122 Unidad Deportiva Apaseo el Grande | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 9342459.68 | 2802737.9 | 2802737.9 | 2802737.9 | SI | Actividad | Q2184 Unidad Deportiva en Cabecera Municipal en Abasolo | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 9342459.68 | 2802737.9 | 2802737.9 | 2802737.9 | SI | Actividad | Q2184 Unidad Deportiva en Cabecera Municipal en Abasolo | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 29.99 | 29.99 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 11981834.08 | 3594550.22 | 3594550.22 | 3594550.22 | SI | Actividad | Q2578 Unidad Deportiva en Victoria | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 11981834.08 | 3594550.22 | 3594550.22 | 3594550.22 | SI | Actividad | Q2578 Unidad Deportiva en Victoria | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 29.99 | 29.99 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 3400000 | 3400000 | 474049.26 | 474049.26 | 474049.26 | SI | Actividad | Q3302 Equipamiento y Operación de la Villa Deportiva de Guanajuato | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 37.57 | 37.57 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 3400000 | 3400000 | 474049.26 | 474049.26 | 474049.26 | SI | Actividad | Q3302 Equipamiento y Operación de la Villa Deportiva de Guanajuato | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 20.03 | 20.03 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 37796947.54 | 10988710.82 | 10988710.82 | 10988710.82 | SI | Actividad | Q3574 Infraestructura Deportiva en la Unidad Deportiva Norte en Salvatierra | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 4.35 | 4.35 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 37796947.54 | 10988710.82 | 10988710.82 | 10988710.82 | SI | Actividad | Q3574 Infraestructura Deportiva en la Unidad Deportiva Norte en Salvatierra | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 29.07 | 29.07 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 2656660.04 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q3730 Infraestructura Deportiva en la localidad de Aratzipu en Pénjamo | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 22 | 22 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 2656660.04 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q3730 Infraestructura Deportiva en la localidad de Aratzipu en Pénjamo | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 21400000 | 65617758.06 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q3864 Centro Acuático del Macrocentro Deportivo I, Guanajuato. | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 21400000 | 65617758.06 | 0 | 0 | 0 | SI | Actividad | Q3864 Centro Acuático del Macrocentro Deportivo I, Guanajuato. | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 33.69 | 33.69 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 58504334.49 | 20467732.18 | 20467732.18 | 20467732.18 | SI | Actividad | Q3905 CONST CTRO ACUÁTICO ENSEÑANZA CORONEO | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 12 | 12 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 58504334.49 | 20467732.18 | 20467732.18 | 20467732.18 | SI | Actividad | Q3905 CONST CTRO ACUÁTICO ENSEÑANZA CORONEO | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 34.98 | 34.98 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 13746466.58 | 4123939.97 | 4123939.97 | 4123939.97 | SI | Actividad | Q3915 REMODELACIÓN CENTRO DEPORTIVO TAMAYO | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 13746466.58 | 4123939.97 | 4123939.97 | 4123939.97 | SI | Actividad | Q3915 REMODELACIÓN CENTRO DEPORTIVO TAMAYO | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 29.99 | 29.99 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 9248086.75 | 2774426.02 | 2774426.02 | 2774426.02 | SI | Actividad | Q3922 PISTA ATLETISMO DEP SANTIAGO GARCIA LIRA | Porcentaje de Avance Físico del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 0 | 9248086.75 | 2774426.02 | 2774426.02 | 2774426.02 | SI | Actividad | Q3922 PISTA ATLETISMO DEP SANTIAGO GARCIA LIRA | Porcentaje de Avance Financiero del Proceso/Proyecto | INDICADORES | A/B*100 | (Porcentaje de Avance Financiero alcanzado por el proceso/proyecto durante la fase de ejecución/Porcentaje de Avance Financiero establecido en la fase de Programación para el proceso/proyecto)*100 | 100 | 100 | 29.99 | 29.99 | 100 | Porcentaje
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Apoyo a deportistas discapacitados del Estado de Guanajuato para su participación en eventos deportivos a nivel competitivo, recreativo y promocional otorgado. | Porcentaje de deportistas con discapacidad atendidos | INDICADORES | A/B*100 | (Número total de deportistas con discapacidad atendidos en el año actual/Número total de deportistas con discapacidad programados para atender en el año actual)*100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 1450 | Deportistas con discapacidad
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Apoyo al deporte popular o social otorgado. | Porcentaje de centros deportivos sociales en servicio atendidos con personal capacitado | INDICADORES | A/B*100 | (Número de centros deportivos sociales en servicio atendidos con personal capacitado/Número de centros deportivos sociales en servicio programados para atenderse con personal capacitado)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 18 | Centros deportivos sociales
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Apoyo al deporte popular o social otorgado. | Porcentaje de ligas deportivas operando | INDICADORES | A/B*100 | (Número de ligas deportivas operando/Número de ligas deportivas programadas para operar)*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 24 | Ligas deportivas
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Apoyo al deporte popular o social otorgado. | Tasa de variación anual de mujeres que asisten a las instalaciones deportivas administradas por el estado. | INDICADORES | (A/B-1)*100 | (Cantidad de mujeres usuarias que asisten el año actual a las instalaciones deportivas./Cantidad de mujeres usuarias que asistieron el año inmediato anterior a las instalaciones deportivas.-1)*100 | 5 | 5 | 83984 | 83984 | 30000 | Mujeres usuarias.
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Apoyo al deporte popular o social otorgado. | Tasa de variación anual de personas activadas con eventos masivos. | INDICADORES | (A/B-1)*100 | (Personas que participan en eventos masivo deportivos./Personas que participan en eventos masivo deportivos. el año anterior.-1)*100 | 10 | 10 | 22901 | 22901 | 400000 | Personas participantes en eventos masivo deportivos
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Apoyo al deporte popular o social otorgado. | Tasa de variación anual de jóvenes que asisten a las instalaciones deportivas administradas por el estado | INDICADORES | (A/B-1)*100 | (Cantidad de personas usuarias jóvenes entre 18 y 30 años que asisten a las instalaciones deportivas./Cantidad de personas usuarias jóvenes entre 18 y 30 años que asistieron el año inmediato anterior a las instalaciones deportivas.-1)*100 | 5 | 5 | 40672.2 | 40672.2 | 45000 | Personas usuarias jóvenes entre 18 y 30 años
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Asesoría, atención y seguimiento a acciones de infraestructura deportiva otorgados | Porcentaje de validación de expedientes técnicos de obra | INDICADORES | A/B*100 | (Número de expedientes de obra validados/Número de expedientes de obra programados para revisión)*100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 90 | Expedientes de obra
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Asesoría, atención y seguimiento a acciones de infraestructura deportiva otorgados | Porcentaje de acciones realizadas de rehabilitación, construcción o ampliación en espacios deportivos de los municipios del Estado. | INDICADORES | A/B*100 | (Número de espacios deportivos construidos, rehabilitados o con mantenimiento/Número de espacios deportivos en el estado de Guanajuato)*100 | 25 | 25 | 15 | 15 | 2432 | Espacios deportivos
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Atención y seguimiento a atletas de alto rendimiento brindada | Porcentaje de deportistas de alto rendimiento con algún tipo de apoyo | INDICADORES | A/B*100 | (Número de personas que practican una disciplina deportiva con altas exigencias técnicas y científicas y, que permiten al deportista participar en preselecciones, selecciones nacionales o en el ámbito profesional que representen a Guanajuato y al país en competencias, y pruebas de carácter nacional o internacional, y son apoyadas por la CODE./Número total de personas que practican una disciplina deportiva con altas exigencias técnicas y científicas y que permiten al deportista participar en preselecciones, selecciones nacionales o en el ámbito profesional que representen a Guanajuato y al país en competencias y pruebas de carácter nacional o internacional.)*100 | 100 | 100 | 106 | 106 | 50 | Deportistas de alto rendimiento apoyados por CODE
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Capacitación al personal en materia deportiva y recreativa otorgada. | Porcentaje de acciones de capacitación y certificación realizadas | INDICADORES | A/B*100 | (Número de acciones de capacitación y certificación realizadas en el año actual/Número de acciones de capacitación y certificación programadas para realizar)*100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 20 | Acciones de capacitación y certificación
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Identificación, atención y seguimiento a talentos deportivos brindado | Porcentaje de talentos deportivos atendidos mediante apoyos económicos y en especie, fogueos, concentraciones, becas, evaluaciones y con seguimiento en sus entrenamientos | INDICADORES | A/B*100 | (Número de talentos deportivos atendidos con apoyos económicos y en especie, fogueos, concentraciones, becas, evaluaciones y con seguimiento en sus entrenamientos/Número total de talentos deportivos programados para atención mediante apoyos económicos y en especie, fogueos, concentraciones, becas, evaluaciones y con seguimiento en sus entrenamientos)/100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 504 | Talentos deportivos
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Identificación, atención y seguimiento a talentos deportivos brindado | Porcentaje de deportistas guanajuatenses participantes en la Olimpiada Nacional (Juegos Nacionales CONADE) | INDICADORES | A/B*100 | Número de deportistas guanajuatenses participantes en la Olimpiada Nacional (Juegos Nacionales CONADE)/Número de deportistas guanajuatenses programados para participar en la Olimpiada Nacional (Juegos Nacionales CONADE))*100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 870 | Deportistas guanajuatenses
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Componente | Servicios de medicina e investigación deportiva brindados. | Porcentaje de atenciones y/o evaluaciones medicas realizadas | INDICADORES | A/B*100 | (Número de evaluaciones y/o atenciones de diagnóstico y tratamiento en medicina deportiva y ciencias aplicadas realizadas/Número de evaluaciones y/o atenciones de diagnóstico y tratamiento en medicina deportiva y ciencias aplicadas programadas)*100 | 100 | 100 | 5196 | 5196 | 20280 | Espacios deportivos
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Fín | Contribuir a que la población tenga acceso equitativo a procesos formativos de calidad, con pertinencia e integralidad, como base del desarrollo de la persona en libertad mediante el incremento de la activación física, la práctica deportiva. | Porcentaje de población de 5 a 11 años con sobrepeso y obesidad infantil | INDICADORES | A/B*100 | (Población de 5 a 11 años cuyo Índice de masa corporal (IMC) para este rango de edad tiene más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS + población de 5 a 11 años cuyo Índice de masa corporal (IMC) para este rango de edad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS./Población total entre 5 y 11 años en Guanajuato)*100 | 35.81 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | Personas
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Fín | Contribuir a que la población tenga acceso equitativo a procesos formativos de calidad, con pertinencia e integralidad, como base del desarrollo de la persona en libertad mediante el incremento de la activación física, la práctica deportiva. | Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 18 años y más | INDICADORES | A/B | Población total víctima de delitos/Población de 18 años o más mitad del año calendario por cada 100,000 habitantes | 24652.57 | 24652.57 | 0 | 0 | 0 | Personas
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Proposito | La participación de la población en la práctica deportiva y competitiva, es incrementada | Porcentaje de población guanajuatense que participa en eventos de actividad física para mantenerse activo | INDICADORES | A/B*100 | (Población guanajuatense que participa en eventos de actividad física para mantenerse activos./Total de la población guanajuatense.)*100 | 25 | 25 | 481565 | 481565 | 6426923 | Personas
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Proposito | La participación de la población en la práctica deportiva y competitiva, es incrementada | Posición de Guanajuato en el Sistema Nacional de Competencias | INDICADORES | A | Posición de Guanajuato en el Sistema Nacional de Competencias | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | Posición
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Proposito | La participación de la población en la práctica deportiva y competitiva, es incrementada | Posición Nacional de Guanajuato en el medallero en las competencias nacionales de la CONADE | INDICADORES | A | Ubicación de la entidad Guanajuato en el medallero general en las competencias anuales nacionales de la CONADE. | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | Posición
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Proposito | La participación de la población en la práctica deportiva y competitiva, es incrementada | Posición Nacional de Guanajuato a nivel nacional en el medallero en las competencias nacionales de la CONADE para el deporte adaptado | INDICADORES | A | Ubicación de la entidad Guanajuato en el medallero general en las competencias anuales nacionales de la CONADE. | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | Posición
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Proposito | La participación de la población en la práctica deportiva y competitiva, es incrementada | Porcentaje de municipios incorporados a esquemas de participación en actividades físicas y deportivas | INDICADORES | A/B*100 | (Número de órganos municipales del deporte que se incorporan o participan en esquemas, programas o eventos de la CODE en materia de actividad física y deporte/Total del número de municipios que conforman al Estado de Guanajuato)*100 | 95.65 | 95.65 | 0 | 0 | 46 | Municipios
E | E047 | Práctica competitiva y deportiva | 2.4.1 | CODE | 291714139.29 | 643004217.55 | 167255612.48 | 167255612.48 | 167255612.48 | SI | Proposito | La participación de la población en la práctica deportiva y competitiva, es incrementada | Variación porcentual de la población beneficiaria de las actividades físicas en las instalaciones deportivas del Estado | INDICADORES | (A/B-1)*100 | (Población atendida en el año vigente/Población atendida en el año anterior-1)*100 | 5 | 5 | 7565 | 7565 | 74758 | Población
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
|  |  |  | Lic. Christian Enríquez Hernández | [8 empty] | C.P. J. Felipe Sánchez Martinez
|  |  |  | Director General | [8 empty] | Director de Finanzas y Administración